## Sheet1
Planning en registratie van de uren
|  | Themaopdracht Devices | Team 7
|  |  | Luuk Steeman [teamleider] |  | Jeroen van Hattem |  | Robert Bezem |  | Ricardo Bouwman
lesweek | datum | Omschrijving activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
Projectweek 1 | 2016-10-24 | Objectenlijst opstellen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4
|  | Klassendiagram maken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Takenlijst maken | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -
| 2016-10-25 | klassendiagram maken | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2
|  | Takenlijst maken | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5
|  | Concurrency model maken | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2
|  | StateTransitionDiagrams maken | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | -
|  | planning aanpassen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
| 2016-10-26 | StateTransitionDiagrams maken | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5
|  | Concurrency model maken | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
MIJLPAAL | MIJLPAAL | Solution architecture inleveren | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2016-10-27 | Kenmerkende eigenschappen tasks en concurrency mechanismen van Arduino Rtos bepalen | 2 | - | 2 | 4 | 2 | ziek | 2 | -
|  | Onderzoeken welk RTOS meest overeenkomt met Arduino RTOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Onderzoeken welke mechanismen niet ondersteund worden door beschikbare RTOS-en | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | Onderzoeken hoe de niet ondersteunde mechanismes toch te realiseren zijn | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ziek | 1 | 1
|  | review moment | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ziek | 1 | 1
|  | Onderzoekmethoden onderzoeken | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ziek | 1 | 2
| 2016-10-28 | Gebruikte onderzoeksmethoden schrijven | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2
|  | Onderzoeksresultaten schrijven | - | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | 2
|  | Inleiding schrijven | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | conclusies en aanbevelingen schrijven | - | - | - | - | 4 | ziek | 4 | 1
|  | Onderzoeksrapport review en laatste aanpassingen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ziek | 1 | -
|  | Onderzoeksrapport proofreaden | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ziek | 2 | -
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
MIJLPAAL |  | Onderzoeksrapport inleveren | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | weektotaal | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 31 | 40 | 40
Projectweek 2 | 2016-10-31 | Klassen schrijven | 8 | - | 8 | ziek | 8 | - | 8 | -
|  | review moment met begeleider | - | 1 | - | ziek | - | 1 | - | 1
|  | verslag afmaken | - | 7 | - | ziek | - | 6 | - | 6
| 2016-11-01 | Klassenfuncties implementeren | 7 | - | 7 | ziek | 7 | - | 7 | -
|  | code review | 1 | - | 1 | ziek | 1 | - | 1 | -
|  | klassenlijst updaten | - | 4 | - | ziek | - | 4 | - | 4
|  | takenlijst updaten | - | 2 | - | ziek | - | 1 | - | 1
|  | concurrency diagram updaten | - | 2 | - | ziek | - | 2 | - | 2
| 2016-11-02 | Klassen RTOS taken maken | - | - | - | ziek | - | - | - | -
|  | Hardware aansluiten en opstellen | - | - | - | ziek | - | - | - | -
|  | Testen & Debuggen | - | - | - | ziek | - | - | - | -
|  | speaker class schrijven | 2 | 4 | - | ziek | - | - | - | -
|  | OLED class schrijven | - | - | 8 | ziek | - | - | - | -
|  | USB class schrijven | - | - | - | ziek | - | - | - | -
|  | Transmitter class schrijven | 3 | 4 | - | ziek | - | - | - | -
|  | receiver class schrijven | - | - | - | ziek | - | - | - | -
|  | ID_Jumper class schrijven | - | - | - | ziek | 2 | 5 | - | -
|  | keypad class schrijven | 3 | - | - | ziek | 6 | 3 | - | -
|  | damage class schrijven | - | - | - | ziek | - | - | 2 | 3
|  | damage storage class schrijven | - | - | - | ziek | - | - | 6 | 5
| 2016-11-03 | transmitter schrijven | - | 4 | - | - | - | - | - | -
|  | Damage storage en class schrijven | - | - | - | - | - | - | 6 | 6
|  | keyPad schrijven | - | - | - | - | - | 4 | - | -
|  | receiver schrijven | - | - | - | - | 6 | 2 | - | -
|  | speaker schrijven | 6 | 2 | - | - | - | - | - | -
|  | OLED schrijven | - | - | 6 | 6 | - | - | - | -
| 2016-11-04 | MessageLogic schrijven | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Damage + DamageStorage schrijven | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Speaker en SpeakerController | - | 2 | - | - | - | - | - | -
|  | transmitter en TransmitterController | 6 | 4 | - | - | - | - | - | -
|  | hitTask schrijven | - | - | - | - | 6 | 5 | - | -
|  | setupController schrijven | - | - | - | - | - | - | 6 | 6
|  | OLED schrijven | - | - | 6 | 6 | - | - | - | -
|  | Doxygen Documentatie schrijven | - | - | - | - | - | 1 | - | -
| 2016-11-05 | transfer controller en aanverwanten schrijven | - | - | - | - | - | 4 | - | -
|  | weektotaal | 36 | 36 | 36 | 12 | 36 | 38 | 36 | 34
Projectweek 3 | 2016-11-07 | Transfercontroller | - | - | - | - | 7 | 8 | - | -
|  | Doxygen documentatie schrijven | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | github managen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
|  | gunlogic schrijven | - | - | - | - | - | - | 8 | 9
|  | ShootController schrijven | - | 3 | - | - | - | - | - | -
|  | Transmitter + TransmitterController schrijven | 7 | 5 | - | - | - | - | - | -
|  | OLEDController schrijven | - | - | 7 | 8 | - | - | - | -
| 2016-11-08 | ShootController schrijven | 8 | 8 | - | - | - | - | - | -
|  | Doxygen documentatie schrijven en stijl fixen | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3
|  | Transfercontroller | - | - | - | - | - | 3 | - | -
|  | Player Entity schrijven | - | - | - | - | - | - | 8 | 7
|  | HitController schrijven | - | - | - | - | 8 | 6 | - | -
|  | OLEDController schrijven | - | - | 8 | 10 | - | - | - | -
| 2016-11-09 | ShootController schrijven | - | - | - | - | 4 | 6 | - | -
|  | HitController schrijven | - | - | - | - | 4 | 5 | - | -
|  | SetupController Schrijven | 5 | 9 | - | - | - | - | 8 | 11
|  | OLEDController schrijven |  |  | 8 | 11 | - | - | - | -
|  | Gamemaster systeem maken | 3 | 2 | - | - | - | - | - | -
| 2016-11-10 | Gamemaster systeem maken | - | 1 | - | - | - | - | - | -
|  | SetupController schrijven | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | 7 | 5
|  | Doxygen documentatie schrijven | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Klassendiagram updaten | - | - | 8 | 8 | - | - | - | -
|  | Planning updaten | - | - | - | - | - | - | 1 | 3
|  | weektotaal | 32 | 38 | 32 | 38 | 32 | 38 | 32 | 38
|  | Totaal | 108 | 114 | 108 | 91 | 108 | 107 | 108 | 112