## Sheet1
Planning en registratie van de uren
|  | Themaopdracht Devices |  | <= invullen
|  |  | Luuk Steeman [teamleider] |  | Jeroen van Hattem |  | Robert Bezem |  | Ricardo Bouwman |  | <= namen teamleden invullen
lesweek | datum | Omschrijving activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Totaal
Projectweek 1 | 2016-10-24 | Objectenlijst opstellen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12
|  | Klassendiagram maken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
|  | Takenlijst maken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
| 2016-10-25 | klassendiagram maken | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Takenlijst maken | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8
|  | Concurrency model maken | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16
|  | StateTransitionDiagrams maken | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8
|  | planning aanpassen | 1 | 1
| 2016-10-26 | StateTransitionDiagrams maken | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 16
|  | Concurrency model maken | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
MIJLPAAL | MIJLPAAL | Solution architecture inleveren
|  |  |  | - |  | - |  | - |  | -
| 2016-10-27 | Kenmerkende eigenschappen tasks en concurrency mechanismen van Arduino Rtos bepalen | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | Onderzoeken welk RTOS meest overeenkomt met Arduino RTOS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Onderzoeken welke mechanismen niet ondersteund worden door beschikbare RTOS-en | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | Onderzoeken hoe de niet ondersteunde mechanismes toch te realiseren zijn | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4
|  | review moment | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Onderzoekmethoden onderzoeken | 1 | - | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 28
| 2016-10-28 | Gebruikte onderzoeksmethoden schrijven | 3 | - |  | - |  | - |  | - | 36
|  | Onderzoeksresultaten schrijven |  |  | 4 | - |  | - |  | - | 8
|  | Inleiding schrijven | 1 | - | - | - |  | - | - | -
|  | conclusies en aanbevelingen schrijven | - | - | - | - | 4 | - | 4 | -
|  | Onderzoeksrapport review en laatste aanpassingen | 1 |  | 1 | - | 1 | - | 1 | -
|  |  | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | -
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
MIJLPAAL |  | Onderzoeksrapport inleveren | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | weektotaal | 40 | 17 | 39 | 17 | 39 | 17 | 39 | 17 | 156
Projectweek 2 | 2016-10-31 | Klassen schrijven | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 32
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2016-11-01 | Klassenfuncties implementeren | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 32
|  | code review | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | - | - | - | - |  | - | - | -
| 2016-11-02 | Klassen RTOS taken maken | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12
|  | Hardware aansluiten en opstellen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 8
|  | Testen & Debuggen | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | weektotaal | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 96
Projectweek 3 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2016-11-07 | Testen & Debuggen | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 32
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2016-11-08 | Testen & Debuggen | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 20
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| (over alle weken) | Github managen | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | weektotaal | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 64
|  | Totaal | 80 | 17 | 79 | 17 | 79 | 17 | 79 | 17 | 316