## Sheet1
Planning en registratie van de uren
|  | Themaopdracht Devices |  | <= invullen
|  |  | Luuk Steeman [teamleider] |  | Jeroen van Hattem |  | Robert Bezem |  | Ricardo Bouwman |  | <= namen teamleden invullen
lesweek | datum | Omschrijving activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Totaal
Projectweek 1 | 2016-10-24 | Objectenlijst opstellen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12
|  | Klassendiagram maken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
|  | Takenlijst maken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
| 2016-10-25 | klassendiagram maken | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Takenlijst maken | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8
|  | Concurrency model maken | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16
|  | StateTransitionDiagrams maken | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8
|  | planning aanpassen | 1 | 1
| 2016-10-26 | StateTransitionDiagrams maken | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16
|  | Concurrency model maken | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
MIJLPAAL | MIJLPAAL | Solution architecture inleveren
| 2016-10-27 | Kenmerkende eigenschappen tasks en concurrency mechanismen van Arduino Rtos bepalen | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | ziek | 2 | 0
|  | Onderzoeken welk RTOS meest overeenkomt met Arduino RTOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Onderzoeken welke mechanismen niet ondersteund worden door beschikbare RTOS-en | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | Onderzoeken hoe de niet ondersteunde mechanismes toch te realiseren zijn | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ziek | 1 | 1 | 4
|  | review moment | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ziek | 1 | 1
|  | Onderzoekmethoden onderzoeken | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ziek | 1 | 2 | 28
| 2016-10-28 | Gebruikte onderzoeksmethoden schrijven | 3 | 1 | 0 | 1 |  | - | 0 | 2 | 36
|  | Onderzoeksresultaten schrijven |  | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8
|  | Inleiding schrijven | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | conclusies en aanbevelingen schrijven | - | - | - | - | 4 | ziek | 4 | 1
|  | Onderzoeksrapport review en laatste aanpassingen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ziek | 1 | -
|  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ziek | 2 | -
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
MIJLPAAL |  | Onderzoeksrapport inleveren | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | weektotaal | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 31 | 40 | 40 | 156
Projectweek 2 | 2016-10-31 | Klassen schrijven | 8 | 0 | 8 | ziek | 8 | 0 | 8 | 0 | 32
|  | review moment met begeleider | 0 | 1 | 0 | ziek | 0 | 1 | 0 | 1
|  | verslag afmaken | 0 | 7 | 0 | ziek | 0 | 6 | 0 | 6
|  |  | - | - | - | - | - | - | -
| 2016-11-01 | Klassenfuncties implementeren | 7 | 0 | 7 | ziek | 7 | 0 | 7 | 0 | 32
|  | code review | 1 | 0 | 1 | ziek | 1 | 0 | 1 | 0
|  | klassenlijst updaten | 0 | 4 | 0 | ziek | 0 | 4 | 0 | 4
|  | takenlijst updaten | 0 | 2 | 0 | ziek | 0 | 1 | 0 | 1
|  | concurrency diagram updaten | 0 | 2 | 0 | ziek | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  | - | - | - | - |  | - | - | -
| 2016-11-02 | Klassen RTOS taken maken | 0 | 0 | 0 | ziek | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | Hardware aansluiten en opstellen | 0 | 0 | 0 | ziek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Testen & Debuggen | 0 | 0 | 0 | ziek | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | speaker class schrijven | 2 | 4 | - | ziek | - | - | - | -
|  | OLED class schrijven |  | - |  | ziek |  |  |  | 5
|  | USB class schrijven | - | - | - | ziek | - | - | - | -
|  | Transmitter class schrijven | 3 | 4 |  | ziek |  | - |  | -
|  | receiver class schrijven | - | - | - | ziek | - | - | - | -
|  | ID_Jumper class schrijven | - | - | - | ziek | - | - | - | -
|  | keypad class schrijven | 3 |  |  | ziek |  |  |  | 3
|  | damage class schrijven |  |  |  | ziek |  | 3
|  | damage storage class schrijven | - | - | - | ziek | - | 5 | - | -
| 2016-11-03 | transmitter schrijven |  | 6
|  | Damage storage en class schrijven | [5 empty] | 6
|  | keyPad schrijven | [7 empty] | 5
|  | receiver schrijven | [7 empty] | 1
speaker schrijven
|  | OLED schrijven |  |  |  | 6
| 2016-11-04 | transmitter |  | 6
|  | hitTask schrijven | [7 empty] | 6
|  | setupController schrijven | [5 empty] | 8
|  | OLED schrijven |  |  |  | 6
| 2016-11-05 | transfer controller en aanverwanten schrijven
|  | weektotaal | 21 | 36 | 16 | 12 | 16 | 36 | 16 | 34 | 96
Projectweek 3 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2016-11-07 | github managen | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 32
|  | gunlogic schrijven | [7 empty] | 8
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2016-11-08 | Testen & Debuggen | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 20
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| (over alle weken) | Github managen | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | weektotaal | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 18 | 64
|  | Totaal | 77 | 86 | 72 | 63 | 72 | 77 | 72 | 92 | 316